## Tabelle1
Beschreibung | Start | Ende | Dauer (Tage) | Beschreibung
Projekt-Kick-Off | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1
Einführung | 2019-10-09 | 2019-10-22 | 13 | Einlesen, Tokengenerierung, erste Struktur der Arbeit
Parser bauen | 2019-10-22 | 2019-11-05 | 14 | TPTP Grammatik einlesen
Datenstruktur aufbauen | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 14 | Aus TPTP Grammatik Datenstruktur erstellen
Extraktion einer reduzierten Grammatik aus der ursprünglichen TPTP Syntax | 2019-11-21 | 2020-01-06 | 46 | Neue Sprache definieren und Teil der Grammatik extrahieren, der benötigt wird
Output File generieren | 2020-01-06 | 2020-01-31 | 25 | Output File der neuen Grammatik generieren
Evaluierung | 2020-02-01 | 2020-02-15 | 14
Kommentare zuordnen | 2020-02-16 | 2020-03-07 | 20
Grafische Oberfläche | 2020-03-08 | 2020-03-28 | 20
Abschluss-Evaluierung | 2020-03-29 | 2020-04-20 | 22
Fertigstellung des Berichts | 2020-04-21 | 2020-06-01 | 41
Projektabgabe | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 1