## Tabelle1
Beschreibung | Start | Dauer (Tage) | Ende | Beschreibung
Projekt-Kick-Off | 2019-10-08 | 1 | 2019-10-08
Einführung | 2019-10-09 | 13 | 2019-10-22 | Einlesen, Tokengenerierung, erste Struktur der Arbeit
Parser bauen | 2019-10-22 | 14 | 2019-11-05 | TPTP Grammatik einlesen
Datenstruktur aufbauen | 2019-11-06 | 14 | 2019-11-20 | Aus TPTP Grammatik Datenstruktur erstellen
Extraktion einer neuen Sprache | 2019-11-21 | 46 | 2020-01-06 | Neue Sprache definieren und Teil der Grammatik extrahieren, der benötigt wird
Output File generieren | 2020-01-06 | 25 | 2020-01-31 | Output File der neuen Grammatik
Evaluierung | 2020-02-01 | 14 | 2020-02-15
Kommentare zuordnen | 2020-02-16 | 20 | 2020-03-07
Grafische Oberfläche | 2020-03-08 | 28 | 2020-04-05
Abschluss-Evaluierung | 2020-04-06 | 14 | 2020-04-20
Fertigstellung des Berichts | 2020-04-21 | 41 | 2020-06-01
Projektabgabe | 2020-06-07 | 1 | 2020-06-08